## sheet1
列-1 | 列-2 | 列-3 | 列-4
AJAX SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER |  | 遗漏功能 赵驰已解决
Banner管理 |  | 第三方插件。大部分没用只保留了一个发布功能 | 赵驰
Custom Option图片切换
FAQ | 还在做的功能，年前可以完成
Magento-Seo |  | 第三方插件 | 赵驰
Seo-Tags管理 |  | 第三方插件 | 赵驰
Seo站点地图管理 |  | 第三方插件 | 赵驰
Shop by Color
Suggest a Product
abc-red |  | 赵森林自己写的 | 老童
abc-yellow |  |  | 老童
ajax添加\删除购物车 |  | 遗漏功能。赵驰正在解决
bbc-yellow |  |  | 老童
ddc-red |  |  | 老童
个性化产品订做 |  | 不达标。我们拿回来自己开发 | 曾琦
乐薇插件基础框架 |  |  | 老童
产品图片自动对应 |  |  | 赵驰
产品提问 |  | 修改自第三方插件 | 赵驰
产品详情页切换属性切换对应简单产品图片 （Custom Option图片切换）现有插件的实现方式很影响页面打开速度需 重新开发 |  | 建议自己开发
付款页面输入优惠码 |  | 修改自第三方插件。有明显缺陷，gift card使用方法有点奇怪，且无法关闭 | 赵驰
会员自动升级 |  |  | 老童
内网和外网数据同步技术方案 | 需指令操作，在等赵森林的说明文档
列表页AJAX快速购买，功能通用详情页相关产品quickview |  | 遗漏功能 建议自己开发
删除订单第三方插件 |  |  | 老童
可配置产品关联简单产品+custom option方案 |  | Quick Review，老童检查是赵森林自己写的代码 | 赵驰
图片无损压缩 |  | 待确认。速度慢，数据量大的情况下刷新不现实 | 曾琦
小语种批量命名 | 需完善的功能，年前可以完成
批量生成可配置产品的下挂简单产品 |  |  | 老童
报错
插件 | 备注 | 检测结果 | 验收人
搜索优化第三方插件 |  | 第三方插件 | 赵驰
社交登录 |  | 修改自第三方插件 | 赵驰
积分系统改造和社交 |  | 可配置产品积分计算不了，插件里提供了这样的接口但是无法使用 | 赵驰
类别的字段管理-第三方插件 |  | 赵森林自己写的 | 老童
组合购买 |  |  | 赵驰
结算采用当前货币 |  |  | 老童
自定义订单号 |  | 不达标。用AW现有的插件代替 | 曾琦
评论效果预览 这个不需要做
语言和币种切换 |  |  | 老童
退换货流程 |  | 遗漏功能，未加在合同里的功能点。我们自己可以解决
邮件跟踪和促销 |  | 赵森林自己写的